## 工数一覧
分類 | 作業Lv1 | 作業Lv2 | タスク名 | 担当者 | 工数(日) | 優先順位
開発 | 計画 | 要件 | 要件定義 | 田中 | 5 | 1
開発 | 計画 | 設計 | 基本設計 | 田中 | 8 | 2
開発 | 実装 | 設計 | 詳細設計 | 佐藤 | 6 | 3
開発 | 実装 | 実装 | 実装A | 佐藤 | 10 | 4
開発 | 実装 | 実装 | 実装B | 鈴木 | 7 | 4
テスト | 検証 | 単体 | 単体テスト | 鈴木 | 4 | 5
テスト | 検証 | 結合 | 結合テスト | 田中 | 5 | 6
リリース | 展開 | 展開 | リリース作業 | 佐藤 | 2 | 7

## 担当者
担当者名 | 参画開始日
田中 | 2026-06-22
佐藤 | 2026-06-22
鈴木 | 2026-07-01